## Sheet1
《班组培训项目》推进计划表
实施步骤 | 具体工作安排/培训课程 | 课程辅导 |  | 责任人 | 效果落地方式 | 具体时间 | [7 empty] | 备注说明
|  | 课程输出主要工具表 | 对应看板 （看板会最终形成一套标准化日常管理系统）
[6 empty] | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
项目宣传启动 | 成立培训项目推进小组 |  |  | 培训讲师 / 参训学员 / 企业项目推进负责人 | [9 empty] | 在项目启动阶段，机构会告知企业该阶段注意事项及相关要求
选出培训项目推进负责人
成立训后工具落实检查组
企业高层培训项目启动动员讲话
全体学员集体宣誓
培训项目实施 | 《培训课题1— 班组长角色认知与职责管理》 | ①班组长标准工作表 ②团队SWOT分析 ③班组长个人职业成长规划 | 看板模块辅导： ①班组长标准工作表 ②团队成员在岗状态目视化表 ②班组长早会标准工作表 | 培训讲师 / 参训学员 / 企业项目推进负责人 | １天培训现场演练 + １天生产现场辅导 （共计２天） | [8 empty] | 每一个项目训后落地计划在该项目开始前讲师会与企业培训项目推进负责人具体沟通相关步骤要求
| 《培训课题２— 班组绩效指标及日常管理》 | ①为什么要日常管理？ ②日常管理是什么？ ③如何进行日常管理 ④绩效指标如何确定，目标如何确定？ ⑤指导建立日常管理板。 ⑥指导日常管理会议的召开。 | 看板模块辅导： ①关键绩效指标 ②绩效指标的目标 ③绩效指标不达标时的纠偏 ④3C表的使用 | 培训讲师 / 参训学员 / 企业项目推进负责人 | １天培训现场演练 + １天生产现场辅导 （共计2天）
| 《培训课题３— 班组长工作指导技能训练》 | ①建立岗位工作分解表 ②工作技能指导四步骤 ③多能工岗位技能矩阵图表 | 看板模块辅导： ①员工岗位技能矩阵图 | 培训讲师 / 参训学员 / 企业项目推进负责人 | ２天培训现场演练 + ６天生产现场辅导 （共计８天）
| 《培训课题４— 班组长工作关系技能训练》 | ①建立良好人际的基本要诀方法 ②员工人际问题处理四步骤 ③员工人际问题处理技能表 ④建立良好人际技能实施表 ⑤建立21天团队工作关系改善计划 ⑥员工心情管理看板 | 看板模块辅导： ①员工心情管理目视化图 ②员工每日表现葡萄图 | 培训讲师 / 参训学员 / 企业项目推进负责人 | 1天培训现场演练 + １天培训现场辅导 （共计２天）
| 《培训课题5— 现场5S与目视化管理实战》 | ①5S基础复训及考试 ②5S之整理--红牌行动介绍，红牌行动现场练习 ③5S之整顿，现场演练整顿之三定--一个5S示范岗位的建立 ④5S区域负责划分及5S整理整顿的推广 ⑤5S玻璃墙的建立及5S审核评比体系 ⑥5S看板管理结构 | 看板模块辅导： ①5S管理看板的建立 | 培训讲师 / 参训学员 / 企业项目推进负责人 | 1天培训现场演练 + ４天生产现场辅导 （共计５天）
| 《培训课题６— TPM全面设备维护技能训练》 | ① AM 自主设备维护7大步 ② AM 自主设备维护设备点检表 ③ AM 自主设备维护—自主维护7步自我评估表 ④ AM 自主设备维护 标准可视化文件 ⑤ AM 自主设备维护 Kamishibai 检查表 |  | 培训讲师 / 参训学员 / 企业项目推进负责人 | 1天培训现场演练 + １天培训现场辅导 （共计２天）
| 《培训课题７— 班组现场品质管理》 | ① 戴明环-PDCA的理念 ，及质量的基本定义 ② 质量成本与非质量成本 ③ 解决质量问题的7大工具 |  | 培训讲师 / 参训学员 / 企业项目推进负责人 | 1天培训现场演练 + １天培训现场辅导 （共计２天）
| 《培训课题8— 班组长工作改善技能训练》 | ①工作改善（卡片） ②作业分解表 ③改善行动计划表 |  | 培训讲师 / 参训学员 / 企业项目推进负责人 | 1天培训现场演练 + １天培训现场辅导 （共计２天）
| 《培训课题9— 班组现场问题分析与解决》 | ①实践问题解决系统方法 ②5W1H改善工具 ③5Why分析改善工具 ④头脑风暴改善法 ⑤现场kamishibai纸卡改善系统 ⑥3C问题改善跟踪工具 ⑦现场八大浪费改善表 ⑧改善标准模板 | 看板模块辅导： ①kamishibai纸卡改善系统 ②3C问题改善跟踪工具 | 培训讲师 / 参训学员 / 企业项目推进负责人 | 1天培训现场演练 + ２天生产现场辅导 （共计３天）
| 《培训课题10— 班组团队建设与管理沟通》 | ①理解团队的构建方法 ②掌握沟通对班组工作开展的重要性 ③实践双赢合作的沟通对话模式，掌握有效的表达，积极的倾听与反馈技巧 ④掌握团队冲突的处理技巧 |  | 培训讲师 / 参训学员 / 企业项目推进负责人 | 1天培训现场演练 + １天培训现场辅导 （共计２天）
| 《培训课题１1— 工作现场安全技能提升训练》 | ①现场安全处理标准四步骤 ②现场安全操作工作分解表 ③岗位技能梳理清单 ④工作安全处理标准卡片 ⑤安全目视化表 ⑥岗位风险控制表 ⑦现场安全点检记录表 | 看板模块辅导： ①班组安全目视化图 | 培训讲师 / 参训学员 / 企业项目推进负责人 | 1天培训现场演练 + ２天生产现场辅导 （共计３天）
| 《培训课题１2— ＭＴＰ班组管理领导力提升训练》 | ①管理者行为诊断表 ②团队日常工作进程控制表 ③团队会议标准结构表 ⑤功能组织结构图 ⑥部门文化管理表 ⑦部属培育计划表 ⑧问题分析解决表 |  | 培训讲师 / 参训学员 / 企业项目推进负责人 | ２天培训现场演练 （共计２天）
项目全面扩展 | 各区域制定推进计划 |  |  | 培训讲师 / 参训学员 / 企业项目推进负责人 | 生产现场实战辅导 （共计６天） | [8 empty] | 在项目第3、4阶段开展过程中，机构、培训讲师会及时与沟通，针对企业情况给出指导意见。
试点区域集中参观
试点区域看板工具运用心得——代表发言
各区域制定推广看板标准化管理
各扩展区域检查评比看板及时更新运用情况
各扩展区域完善、奖惩公布
组织各个部门区域负责人定期检查评比
项目结业汇报 | 项目结业汇报/颁奖/总结 |  |  | 培训讲师 / 参训学员 / 企业项目推进负责人 | 项目结业汇报 （共计１天）